## Feuille1
Retro-planning projet fil rouge 2022

TO DO	février				mars					avril					mai					juin
	Semaine 1 (1 au 7)	Semaine 2 (8 au 14)	Semaine 3 (15 au 21)	Semaine 4 (22 au 28)	Semaine 1 (1 au 7)	Semaine 2 (8 au 14)	Semaine 3 (15 au 21)	Semaine 4 (22 au 28)	Semaine « 5 » (29 au 31)	Semaine 1 (1 au 4)	Semaine 2 (5 au 11)	Semaine 3 (12 au 18)	Semaine 4 (19 au 25)	Semaine 5 (26 au 30)	Week-end (1 au 2)	Semaine 1 (3 au 9)	Semaine 2 (10 au 16)	Semaine 3 (17au 23)	Semaine 4 (24 au lundi 31)	Semaine 1 (mardi 1 au 6)	Semaine 2 (7 au 13)	Semaine 3 (14 au 20)	Semaine 4 (21 au 27)	Semaine 5 (28 au 30)
Cahier des charges
Retro planning
Wireframe
Style tiles
Maquettage du site
Déploiement du site internet
logo
menu de navigation
barre de recherche
carrousel
Site web responsive / Bootstrap
contenu web (articles)
mis en avant sur la page d'accueil des derniers articles publiés
lien vers les réseaux sociaux
mentions légales
RGPD
Call to action (bouton, lire plus)
Page 404
Tests avant diffusion
vérifications des pages/articles
vérification du site web sur différents écrans et plusieurs navigateurs.
vérification des images
vérification SEO
tout est prêt					TOUT EST PRET LE 1 JUILLET